INFORME DE LA FASE PREVIA

DECISIONES DE LA FASE PREVIA

1.- Promotor del proyecto

- Miguel Vallejo.

2.- Áreas sobre la que vamos a aplicar la metodología

- Taller de Electrónica (una parte).

- Departamento de Mecánica.

- Laboratorio de Electricidad.

- Departamento de Peluquería.

3.- Equipos

- TALLER DE ELECTRÓNICA (una parte):

- José Maria Castel Ruiz

- Carmelo Arriazu

- Luis María Sada

- DEPARTAMENTO DE MECÁNICA

- Porfirio Barquero

- José Félix Catalán

- Daniel Santos

- Luis Bernardo

- Luis Beriáin

- Ricardo  Pastor

- Cecilio González

- LABORATORIO DE ELECTRICIDAD:

- José Manuel García

- Agustín Labarta

- Eugenio Mesa

- Nieves Melero

- DEPARTAMENTO DE PELUQUERÍA

- Lourdes Moneo

- Villar Ochoa

- Roberto Gareta

- Susana Lecumberri

- María Pilar Lafuente

- Miguel Vallejo

4.- Planificación del proyecto

- Promoción del proyecto.- Enero-febrero de 2007.

- Fase previa.- 27 de febrero de 2007.

- Fase Organización.- 6 de marzo de 2007.

- Fase Orden.- 3 de abril de 2007.

- Fase Limpieza.- Hacia finales de abril de 2007.

- Fase Control Visual.- Hacia mitades de mayo de 2007.

- Fase disciplina y hábito.- Hacia principios de junio de 2007.

- Evaluación final.- Finales de junio de 2007.

5.- Formación inicial

- La formación inicial se realizó el 27 de febrero de 2007 y el 6 de marzo de 2007 tuvo lugar la sesión de formación de la Fase Organización.

6.- Confección del panel

- Sólo el equipo del Taller de Electrónica ha colocado el Panel en el área objeto de la experiencia.

COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

Por los facilitadores:

- Preparar el Orden del día de la reunión de Organización, así como los modelos de plantillas y listados a utilizar en la fase.

- Convocar la reunión de criterios.

- Iniciar los trabajos de la fase que se acuerden en la reunión: elaborar, plantillas y listados, ayudar a ejecutar las acciones acordadas.

- Pensar en el modo de procedimentar y controlar la Organización de cara al futuro.

- Actualizar el panel.

Por los miembros del equipo:

- Asistir a la reunión de Organización y aportar criterios.

- Ejecutar las acciones acordadas en la reunión.

- Procedimentar y controlar la Organización de cara al futuro.

Por el consultor:

- Remitir por correo los resultados de encuesta.

- Remitir por correo los resultados del ejercicio de causa-efecto.

- Realizar y remitir el Informe de la Fase Previa.

- Remitir por correo los modelos de plantillas y textos de la Fase de Orden, antes de la celebración de la sesión de formación conjunta.

PRÓXIMA SESIÓN

- Martes 3 de abril de 2007 a las 4 de la tarde (de 4 a 6,30).