MÉTODO DE LAS 9 CUESTIONES

1.) QUÉ..........	se quiere hacer: Es la presentación del proyecto. Resume el proyecto. Con su  lectura se conoce la totalidad del proyecto

2.) POR QUÉ.....	se quiere hacer: Es la justificación. Se explica el por qué se debe llevar a cabo. Que pasa si no se lleva a cabo. Palabras: Vital, trascendental, esencial, etapa crítica. Que pasa si se lleva a cabo. Crearle al lector una necesidad.

3.) PARA QUE	se quiere hacer: Son definir los objetivos. Se deben acercar a  las necesidades de los destinatarios. En infinitivo. Diferentes clasificaciones (cognitivo-afectivo-motriz, largo-medio-corto plazo, etc)

4.)COMO	se va a hacer: Son las actividades y la metodología. Medios para conseguir los objetivos. Formas de presentar las actividades: desarrollo (treeking: consiste en realizar un itinerario...), planning (mañana:11 h excursión, 13 h partido, 14 h comida, tarde...)                                                Metodología: Forma de realizar las actividades: El participante debe ser corresponsable, que se implique en la actividad.

5.) CUANDO	se va a hacer. Calendarización. El planning se puede poner aquí. Poner por días lo que vas a hacer

6.) DONDE	se va a hacer: Localización: Macro-micro

7.) A QUIENES	va dirigido: Hace referencia a los destinatarios o beneficiarios del proyecto. Utilizar módulos (Ej: módulos de 20 alumnos)

8.) QUIENES	lo van a hacer: Son los recursos humanos con los que se cuenta. Técnicos, especialistas en el tema deportivo. Entrenadores, monitores deportivos, de ocio y tiempo libre

9.) CON QUE	se va a hacer: Recursos materiales (material: cesión, préstamo, alquiler, compra)

se va a costear: Gastos más indeseables. Recursos financieros. Gastos-ingresos. Equilibrio (pago a monitores, material, transporte, cuota/alumno: 12eur/hora, 6 eur/alumno, 6 eur/ + % según los alumnos que se apunten.

Para demostrar lo que has conseguido, realizarás una evaluación. Conocer que hemos conseguido. Como demostrar lo que has conseguido, saber los aciertos y errores. Controles a realizar para valorar el proyecto (encuestas, test). Tu lo demuestras y el presidente de la APA, concejal-técnico de deportes también.