GANT

|  | ACTIVIDAD | DURACIÓN | PREDECESORA |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Preparar terreno | 4 semana |  |
| B | Encofrado | 7 semanas | Empieza al terminar A |
| C | Albañilería | 30 semanas | Empieza al terminar B |
| D | Techo | 4 semanas | Empieza 3 semanas después de empezar C |
| E | Instalación de agua | 4 semanas | Empieza 5 semanas después de terminar D |
| F | Instalación eléctrica | 4 semanas | Empieza a la vez que E |
| G | Instalación aire comprimido | 3 semanas | Empieza al terminar F |
| H | Alicatados | 3 semanas | Empieza al terminar C |
| I | Carpintería | 3 semanas | Empieza al terminar H |
| J | Limpieza y pintado | 2 semanas | Empieza al terminar I |
| K | Instalación de maquinaria | 4 semanas | Empieza al terminar J |
| L | Mobiliario | 2 semana | Empieza al terminar K |

LA DURACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA ES DE 55 SEMANAS (275 DIAS) COMO INDICA EL SIGUIENTE GANT.

TAMBIEN REALIZADO EL GANT EN MICROSOFT PROJECT.